附件1：2012年浙江省大学生工业设计竞赛时间安排

| 时间 | 项目 |
| --- | --- |
| 2012年06月 | 浙江省第四届大学生工业设计竞赛启动。省教育厅发文至各高校；设计在线及相关网站公布竞赛信息； |
| 2012年06月-09月 | 各高校组织落实参赛作品 |
| 2012年09月20日 | 校内赛报名截止，校内赛报名网址： http://gc.zafu.edu.cn/d |
| 2012年10月08日 | 校内赛作品提交截止 |
| 2012年10月12日 | 工业设计竞赛参赛作品电子文件收集截止，提前一个月与各高校沟通进展情况，确保能在截至时间收集参赛作品。 |
| 2012年10月15-17日 | 组织专家网络评审，并根据投票数量统计入围作品名单 |
| 2012年10月20日 | 网上公布入围作品名单，并向各高校负责人发送入围名单电子邮件 |
| 2012年11月25日前 | 提交复赛ppt和版面电子文稿 |
| 2012年11月30日-12月02日 | 30日上午各高校师生报到，提交复赛作品样机或模型 30日下午专家预备会，入围作品展览现场评分 01日上午-02日上午前六十名参赛作品现场答辩 01日晚上设计讲座 02日下午15:00颁奖典礼 |
| 2012年12月03-09日 | 竞赛结果公示 |
| 2012年12月 | 作品展示、参加相关展览 |